ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

## «    11 »    ноября    2011 года						№  3391

# Об утверждении дорожной карты

# по введению  комплексного учебного курса

# «Основы религиозных культур и светской этики»

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации               от 2 августа 2009 года  № Пр-2009   в части введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 1578-р,  писем Министерства образования и науки РФ от          18 июля 2011года №МД-942/03 «О выполнении поручения Президента Российской Федерации, от 24 октября 2011 года № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»

# приказываю:

# 1. Утвердить дорожную карту по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2012 году (Приложение 1).

2. Начальнику управления общего и дошкольного образования департамента образования,  культуры и молодежной политики Белгородской области (В.А.Ламанов):

- обеспечить руководство и контроль за выполнением мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в установленные сроки.

3.Ректору государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» (Тимофеев С.П.):

-обеспечить учебно-методическое, консультационное, информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области и своевременное выполнение  соответствующих мероприятий утвержденных настоящим приказом.

4. Руководителям муниципальных органов управления образования:

4.1. Довести настоящий приказ до сведения всех руководителей общеобразовательных учреждений, педагогических коллективов.

4.2. Разработать и утвердить дорожные карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в муниципальных органах управления и общеобразовательных учреждениях в срок до 20 ноября 2011 года.

5. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области И.В.Шаповалова.

Начальник департамента образования,

культуры и молодежной политики –

заместитель председателя

правительства Белгородской области                                   Ю. Коврижных

# ( Исп. Г.Н. Извекова

# 32-03-75

Приложение 1

к приказу департамента образования, культуры и

молодежной политики Белгородской области

от «___» ноября  2011 г.  № __

Дорожная карта

по введению в 2012 году  комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях Белгородской области

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещания для специалистов муниципальных органов управления образования по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях Белгородской области с 2012 года | ноябрь 2011 г. январь 2012 г. | Департамент ГОУ ДПО БелРИПКППС муниципальные органы управления образования |
| 2 | Возложить персональный контроль за организационно-методическим сопровождением и введением комплексного учебного курса ОРКСЭ на региональном, муниципальном и школьном уровнях | ноябрь-декабрь 2011г | Департамент ГОУ ДПО БелРИПКППС муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 3 | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10-14 ноября 2011г | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 4 | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10-15 ноября 2011г. | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 5 | Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | до 17ноябрь 2011г. . | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 6 | Предусмотреть организацию возможности смены модуля для тех родителей (законных представителей), которые сочтут важным внести корректировки в свой выбор после первого этапа введения комплексного учебного курса ОРКСЭ (4 четверть 2012 года) | март 2012 г | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Сформировать заявку на организацию курсов по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному модулю в муниципальные органы управления образования | до 28 ноября 2011 г | Департамент ГОУ ДПО БелРИПКППС муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 9 | Разработать план курсовой подготовки по организации курсов по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2011-2012 учебного года | ГОУ ДПО БелРИПКППС, муниципальные органы управления образования |
| 10 | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (по каждому модулю) для муниципальных органов управления образования | до 1 декабря 2011 г | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 11 | Подготовить рекомендации по внесению изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов в 2011-2012 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011 г- январь 2012 г | Департамент ГОУ ДПО БелРИПКППС |
| 12 | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов (4 четверть) с учетом всех особенностей и процедур согласования. | декабрь-март 2011 г | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 13 | Подготовить рекомендации по внесению изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х и 5-х классов в 2012-2013 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | март –апрель 2012 учебного года | Департамент ГОУ ДПО БелРИПКППС |
| 15 | Организовать консультирование по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2011-2012 учебного года | Департамент ГОУ ДПО БелРИПКППС муниципальные органы управления образования |
| 16 | Подготовить методические рекомендации по внесению изменений в рабочие программы общеобразовательных предметов, процедуре их согласования, в связи с изменением количества часов. | декабрь 2011 г- январь 2012 г | ГОУ ДПО БелРИПКППС |
| 17 | Подготовить методические рекомендации по заполнению журнала в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011 г- январь 2012 г | ГОУ ДПО БелРИПКППС |
| 18 | Подготовить методические рекомендации для разработки рабочих программ комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х и 5-х классах | декабрь 2011 г- январь 2012 г | ГОУ ДПО БелРИПКППС |
| 19 | Подготовить методические, консультационные, информационные материалы по сопровождению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2011-2012 учебного года | Департамент ГОУ ДПО БелРИПКППС |
| 20 | Организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | февраль 2011 г | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 21 | Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки | январь -февраль 2011 г | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 22 | Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ включающий: -информационное сопровождение; -нормативно-правовое обеспечение; -организационно-управленческие; -организационно-педагогические; -учебно-методическое обеспечение | декабрь-март 2011 г | Департамент ГОУ ДПО БелРИПКППС муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 24 | Разместить информационный материал о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на сайте ГОУ ДПО БелРИПКППС | 2011-2012, 2012-2013 учебные годы | ГОУ ДПО БелРИПКППС |
| 25 | Разместить на школьных сайтах информацию о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь-январь 2011 г. | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 26 | Предоставлять информацию о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в СМИ | 2011-2012, 2012-2013 учебные годы | ГОУ ДПО БелРИПКППС |
| 27 | Сформировать во всех общеобразовательных учреждениях области внутришкольные нормативно-правовые базы (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | ноябрь-декабрь 2011г | муниципальные органы управления образования, общеобразовательные учреждения |
| 28 | Провести мониторинг по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | февраль 2011г. апрель 2012г. | Департамент ГОУ ДПО БелРИПКППС муниципальные органы управления образования |