Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 11»

ПРИКАЗ

29.02.2016 г.                                                                                                                         № 83

Об утверждении Плана-графика

по обеспечению введения ФГОС ОВЗ

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года №ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», во исполнение приказа управления образования администрации Старооскольского городского округа, в целях организации работы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ)

приказываю:

- Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «СОШ №11» (приложение).

- Заместителям директора: Богдановой Н.В., Таратухиной Е.А., Клопышко С.И. обеспечить выполнение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в полном объёме.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 11»		           Е.П. Дзюба

С приказом ознакомлены:

Н.В. Богданова

Н.М. Герасимова

С.И. Клопышко

О.В. Малышева

Е.И. Скокова

Е.А. Таратухина

А.А. Юнкина

Приложение

к приказу от 29.02.2016г. № 83

План-график мероприятий

по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «СОШ №11»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Февраль 2016 г. | Богданова Н.В., заместитель директора | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
|  |  | Февраль 2016 г. | Богданова Н.В., заместитель директора | Приказ об утверждении Плана-графика по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
|  |  | Май-июнь 2016г. | Богданова Н.В., заместитель директора | Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг |
| 1.2 | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, ответственных за обеспечение доступности предоставляемых услуг | Май-июнь 2016г. | Скокова Е.И., заместитель директора; Юнкина А.А., методист | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции сотрудников |
| 1.3 | Внесение изменений в Программу развития о создании специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и инвалидностью | Май-июнь 2016г. | Таратухина Е.А., заместитель директора | Приказ о внесении изменений в Программу развития |
| 2. | Методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Изучение методических рекомендаций и использование программ, находящихся в федеральном реестре, по разработке адаптированной основной образовательной программы образовательной организации (ФГОС ОВЗ) | Август 2016 | Богданова Н.В., Таратухина Е.А., Клопышко С.И., заместители директора | Приказ об утверждении адаптированной ООП |
| 2.2. | Участие в мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней по вопросам введения ФГОС ОВЗ | По графику мероприя тий | Таратухина Е.А., заместитель директора | Протоколы МО |
| 3. | Аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Проведение самоанализа по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Апрель, май 2016 г. | Богданова Н.В., заместитель директора | Анализ мониторинга имеющихся условий |
| 3.2 | Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях | Май-июнь 2016г. | Клопышко С.И., заместитель директора | Протоколы родительских собраний; анализ результатов анкетирования |
| 4. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Согласно графику | Богданова Н.В., заместитель директора | Протоколы заседаний |
| 4.2 | Выявление детей с ОВЗ, проживающих на территории, закреплённой за школой | Июнь, сентябрь 2016г. | Богданова Н.В., заместитель директора | Приказ по всеобучу |
| 4.3 | Реализация механизма сетевой формы обучения детей с ОВЗ с использованием ресурсов других организаций | постоянно | Богданова Н.В., Малышева О.В., педагог-психолог, классные руководители | Договор с организациями о взаимодействии |
| 5. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Изучение кадрового потенциала образовательной организации, выявление уровня подготовки педагогов к реализации ФГОС ОВЗ | Апрель, Май 2016г. | Таратухина Е.А., заместитель директора | Перспективный план прохождения курсовой подготовки |
| 5.2 | Прохождение курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками | В течение 2016года | Таратухина Е.А., заместитель директора | Подача заявок |
| 5.3 | Обеспечение участия педагогов в профессиональной подготовке | 2016/2017 уч.г. | Таратухина Е.А., заместитель директора | Подача заявок |
| 6. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 6.1 | Эффективное расходование полученных средств согласно плану финансово-хозяйственной деятельности | Постоянно | Директор, заместители директора | Отчёт по итогам года |
| 7. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 7.1 | Проведение совещаний, методических семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016/2017 уч.г. | Богданова Н.В., Таратухина Е.А., заместители директора | Протоколы совещаний, приказы по школе |
| 7.2 | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Богданова Н.В., Герасимова Н.М., координатор сайта | Информация на сайте, создание раздела «Введение ФГОС ОВЗ» |
| 7.3 | Рассмотрение на Управляющем совете плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | 2016г. | Клопышко С.И. | Протокол УС |
| 8. | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 8.1. | Обеспечение оснащённости образовательной организации в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений; Обеспечение эффективного использования оборудования | постоянно | Директор, заместители директора | Соответствие материально-технической базы реализации АООП для обучающихся с ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников |