| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / Халеева С.В. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе) Глава администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / Гнедых А.В. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Создание модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10081850

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Заместитель директора МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» (должность) ___________ / _Поляков Д.Д._/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Администрация Старооскольского городского округа Телефон: (4725) 22-63-33, 22-44-33 Адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17 Е-mail: soskol@so.belregion.ru | Куратор проекта: Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа Телефон: 8 (4725) 22-12-83 Адрес: 309514, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Комсомольская, 43 Е-mail: info@oskoluno.ru | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа» от «18» января 2017 № 11-ро |
| Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» Телефон: 8 (4725) 22-06-47 Адрес: 309514, г. Старый Оскол, Белгородская область, ул. Комсомольская, дом 33/36 Е-mail: st-iro@mail.ru | Руководитель проекта: Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» Телефон: 8 (4725) 22-06-47 Адрес: 309514, г. Старый Оскол, Белгородская область, ул. Комсомольская, дом 33/36 Е-mail: st-iro@mail.ru | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа» от «18» января 2017 № 11-ро |

- Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: | Развитие образования |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: | Доля педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, вовлеченных в инновационную деятельность |
| Наименование муниципальной программы Старооскольского городского округа: | «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от «30» октября 2014 года №3681 |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Старооскольского городского округа: | Подпрограмма 6 «Развитие дополнительного профессионального образования» |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования»; тел.: 8 (4725) 22-06-47 Дата регистрации: 20.12.2016 Формальное основание для открытия проекта: Приказ МБУ ДПО «СОИРО» «О создании рабочей группы по разработке муниципального проекта «Создание модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа» № 250-од от 01.11.2016 |

- Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Сформировать профессионально-управленческие компетенции у 100% резервистов, вошедших в оперативный кадровый резерв руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа, к 22.12.2017 г. |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Функционирование модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Организована работа по подготовке 100% резервистов, вошедших в оперативный кадровый резерв руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа, к эффективному управлению образовательной организацией | Приказ МБУ ДПО «СОИРО» «Об итогах подготовки резервистов, вошедших в оперативный кадровый резерв руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа» |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Составлен профиль профессионально-управленческих компетенций успешного руководителя образовательной организацией | Аналитический отчет по результатам составления профиля профессионально-управленческих компетенций успешного руководителя образовательной организацией |
|  | Разработан диагностический инструментарий для отбора кандидатов в оперативный кадровый резерв руководителей образовательных организаций СГО | Аналитический отчет по итогам разработки диагностического инструментария для отбора кандидатов в оперативный кадровый резерв руководителей образовательных организаций СГО |
|  | Сформирован список резервистов, вошедших в оперативный кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных организаций СГО | Приказ об утверждении списка резервистов, вошедших в оперативный кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных организаций СГО |
|  | Разработана 1 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации резервистов | Приказ об утверждении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации резервистов |
|  | Разработано 25 персонифицированных программ стажировки резервистов | Приказ об утверждении 25 персонифицированных программ стажировки резервистов |
|  | Разработан диагностический инструментарий по определению эффективности подготовки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО | Аналитическая справка о проведении исследования эффективности подготовки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО |
|  | Обучено не менее 25 резервистов | Аналитический отчет о результатах обучения резервистов |
|  | Создан банк данных резервистов для последующей ротации | Банк данных резервистов для последующей ротации |
| Пользователи результатом проекта: | Специалисты администрации Старооскольского городского округа, управления образования администрации Старооскольского городского округа, МБУ ДПО «СОИРО», руководящие и педагогические работники образовательных организаций Старооскольского городского округа |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| федеральный бюджет: | - |
| областной бюджет: | - |
| местный бюджет: | 38 |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства хозяйствующего субъекта: | - |
| заемные средства: | - |
| прочие (указать): | - |
| Общий бюджет проекта: | 38 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 23.01.17 |
| Дата завершения проекта (план): | 22.12.17 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 2000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 60 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Старооскольский городской округ |
| Уровень сложности проекта | Начальный |
| Тип проекта | Организационный |