| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / Халеева С.В. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе) Глава администрации Старооскольского городского округа (должность) ___________ / Гнедых А.В. / (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Создание модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10081850

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Заместитель директора МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» (должность) ___________ / _Поляков Д.Д._/ (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Планирование подготовки и формирование оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа | 45 | 23.01.17 | 26.03.17 |  | Рыбальченко Н.В. |
| 1.1 |  | Планирование подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа | 30 | 23.01.17 | 02.03.17 |  | Рыбальченко Н.В. |
| 1.1.1. | р | Разработка модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций СГО | 5 | 23.01.17 | 29.01.17 | Отчет руководителя проекта | Рыбальченко Н.В. |
| 1.1.2. | р | Утверждение модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций СГО | 2 | 30.01.17 | 31.01.17 | Приказ | Рыбальченко Н.В. |
| 1.1.3. | р | Составление профиля профессионально-управленческих компетенций успешного руководителя образовательной организацией | 8 | 01.02.17 | 12.02.17 | Отчет руководителя проекта | Степучева Г.А. |
| 1.1.4. | р | Разработка диагностического инструментария для отбора кандидатов в оперативный кадровый резерв руководителей образовательных организаций СГО | 5 | 13.02.17 | 19.02.17 | Отчет руководителя проекта | Сбитнева Е.П. |
| 1.1.5. | р | Разработка положения о Школе кадрового резерва | 5 | 20.02.17 | 28.02.17 | Положение о Школе кадрового резерва | Рыбальченко Н.В. |
| 1.1.6. | р | Утверждение положения о Школе кадрового резерва | 2 | 01.03.17 | 02.03.17 | Приказ | Рыбальченко Н.В. |
| 1.2 |  | Формирование оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа | 15 | 03.03.17 | 26.03.17 |  | Сбитнева Е.П. |
| 1.2.1. | р | Отбор кандидатов в кадровый резерв руководителей образовательных организаций СГО | 5 | 03.03.17 | 12.03.17 | Список кандидатов | Сбитнева Е.П. |
| 1.2.2. | р | Диагностика кандидатов в оперативный кадровый резерв руководителей образовательных организаций СГО | 5 | 13.03.17 | 19.03.17 | Аналитическая справка | Сбитнева Е.П. |
| 1.2.3. | р | Утверждение списка резервистов, вошедших в оперативный кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных организаций СГО | 5 | 20.03.17 | 26.03.17 | Список резервистов, приказ | Сбитнева Е.П. |
| 2. | Обучение резервистов оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа | 116 | 27.03.17 | 12.11.17 |  | Крамарова Е.Н. |
| 2.1. |  | Обучение резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации | 55 | 27.03.17 | 30.06.17 |  | Крамарова Е.Н. |
| 2.1.1. | п | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО | 10 | 27.03.17 | 09.04.17 | Приказ | Крамарова Е.Н. |
| 2.1.2. | п | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБУ ДПО «СОИРО» | 45 | 24.04.17 | 30.06.17 | Приказ | Крамарова Е.Н. |
| 2.2. |  | Стажировка резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе образовательных организаций СГО | 53 | 10.04.17 | 31.10.17 |  | Крамарова Е.Н. |
| 2.2.1. | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МАОУ «ОК «Лицей № 3» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программа персонифицированной стажировки резервистов | Котарева В.И. |
| 2.2.2. | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе на базе МБОУ «СОШ № 11» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программа персонифицированной стажировки резервистов | Дзюба Е.П. |
| 2.2.3. | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на на базе МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программа персонифицированной стажировки резервистов | Кладова О.И. |
| 2.2.4. | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе на базе МБОУ «СОШ № 30» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программа персонифицированной стажировки резервистов | Трубина Л.А. |
| 2.2.5. | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МАОУ «СОШ № 40» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программ персонифицированной стажировки резервистов | Филимонова А.Г. |
| 2.2.6. | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБДОУ ДС № 20 «Калинка» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программа персонифицированной стажировки резервистов | Гехт Е.А. |
| 2.2.7. | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программа персонифицированной стажировки резервистов | Качмарчик Т.Д. |
| 2.2.8. | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программа персонифицированной стажировки резервистов | Хлынова Л.А. |
| 2.2.9. | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе на базе МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программа персонифицированной стажировки резервистов | Домарева И.Н. |
| 2.2.10 | р | Разработка программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» | 10 | 10.04.17 | 23.04.17 | Программа персонифицированной стажировки резервистов | Черданцев А.М. |
| 2.2.11 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МАОУ «ОК «Лицей № 3» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Котарева В.И. |
| 2.2.12 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе на базе МБОУ «СОШ № 11» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Дзюба Е.П. |
| 2.2.13 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на на базе МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Кладова О.И. |
| 2.2.14 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе на базе МБОУ «СОШ № 30» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Трубина Л.А. |
| 2.2.15 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МАОУ «СОШ № 40» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Филимонова А.Г. |
| 2.2.16 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБДОУ ДС № 20 «Калинка» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Гехт Е.А. |
| 2.2.17 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Качмарчик Т.Д. |
| 2.2.18 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Хлынова Л.А |
| 2.2.19 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе на базе МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Домарева И.Н. |
| 2.2.20 | р | Реализация программы персонифицированной стажировки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» | 43 | 01.09.17 | 31.10.17 | Приказ | Черданцев А.М. |
| 2.3. | р | Подготовка и проведение коучинг-семинара для резервистов «Управление и лидерство» | 8 | 01.11.17 | 12.11.17 | Аналитическая справка | Тюренкова Л.Н. |
| 3. | Оценка эффективности подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа | 25 | 13.11.17 | 17.12.17 |  | Белокопытова И.И. |
| 3.1. |  | Мониторинг эффективности подготовки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО | 20 | 13.11.17 | 10.12.17 |  | Белокопытова И.И. |
| 3.1.1 | р | Разработка диагностического инструментария по определению эффективности подготовки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО | 5 | 13.11.17 | 19.11.17 | Отчет руководителя проекта | Белокопытова И.И. |
| 3.1.2 | р | Проведение исследования эффективности подготовки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО | 5 | 20.11.17 | 26.11.17 | Аналитическая справка | Белокопытова И.И. |
| 3.1.3 | р | Презентация резервистами проектов на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при управлении образовании администрации СГО | 10 | 27.11.17 | 10.12.17 | Аналитическая справка | Рудаков А.В. |
| 3.2 | р | Создание банка данных резервистов для последующей ротации | 5 | 11.12.17 | 17.12.17 | Банк данных резервистов для последующей ротации | Белокопытова И.И. |
| 4. | Информационное сопровождение проекта | 191 | 23.01.17 | 22.12.17 |  | Рудаков А.В. |
| 4.1. |  | Подготовка и публикация статей в рецензируемых научных журналах | 40 | 22.05.17 | 27.10.17 |  | Рыбальченко Н.В. |
| 4.1.1 | p | Подготовка и публикация статьи в рецензируемом научном журнале по итогам работы в 1 полугодии 2017 года | 20 | 22.05.17 | 16.06.17 | Статья | Рыбальченко Н.В. |
| 4.1.2 | p | Подготовка и публикация статьи в рецензируемом научном журнале по итогам работы во 2 полугодии 2017 года | 20 | 02.10.17 | 27.10.17 | Статья | Рыбальченко Н.В. |
| 4.2. |  | Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» | 40 | 13.03.17 | 15.12.17 |  | Рудаков А.В. |
| 4.2.1 | п | Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» в I квартале 2017 г. | 10 | 13.03.17 | 26.03.17 | Ссылки | Рудаков А.В. |
| 4.2.2 | п | Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» во II квартале 2017 г. | 10 | 19.06.17 | 30.06.17 | Ссылки | Рудаков А.В. |
| 4.2.3 | п | Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» в III квартале 2017 г. | 10 | 30.10.17 | 10.11.17 | Ссылки | Рудаков А.В. |
| 4.2.4 | п | Размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» в IV квартале 2017 г. | 10 | 04.12.17 | 15.12.17 | Ссылки | Рудаков А.В. |
| 4.3. | р | Подготовка и публикация методических рекомендаций по формированию оперативного кадрового резерва | 25 | 30.10.17 | 24.11.17 | Методические рекомендации | Рыбальченко Н.В. |
| 4.4. | р | Проведение пресс-конференции с резервистами по итогам реализации проекта и тиражирование результатов | 5 | 18.12.17 | 22.12.17 | Аналитическая справка | Рудаков А.В. |
| И т о г о: | 191 | 23.01.17 | 22.12.17 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Планирование подготовки и формирование оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Обучение резервистов оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 |  | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБУ ДПО «СОИРО» | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Оценка эффективности подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций Старооскольского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. |  | Информационное сопровождение проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | - | - | 38 |
| Дороги | - | - | - | - |
| Субсидии | - | - | - |  |
| ИТОГО: | - | - | 38 |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия | - | - | - | - |
| Газоснабжение | - | - | - | - |
| Водоснабжение | - | - | - | - |
| Гарантии | - | - | - |
| Залоги | - | - | - |
| Прочие формы участия | - | - | - |
| Земельный участок: - |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Высокий процент резервистов, имеющих низкую мотивацию на развитие и обучение | Недостижение цели проекта | 1. Мониторинг мотивации резервистов 2. Проведение разъяснительной работы с резервистами, индивидуальные беседы | Сбитнева Е.П. | Мотивационные семинары |
| 2. | Недостаточный профессиональный уровень лекторского состава в формировании у резервистов профессионально-управленческих компетенций успешного руководителя образовательной организацией | Недостижение результатов проекта | Подбор лекторского состава на основе мониторинга результатов их профессиональной деятельности | Крамарова Е.Н. | Дополнительные коучинг-семинары |
| 3. | Недостаточная продолжительность стажировки резервистов для формирования профессионально-управленческих компетенций успешного руководителя образовательной организацией | Срыв сроков реализации проекта | 1. Мониторинг хода стажировки резервистов 2. Разъяснительная работа с руководителями образовательных организаций, на базе которых осуществляются стажировки, с целью интенсификации данного вида практической образовательной деятельности | Крамарова Е.Н. | 1. Увеличение срока стажировок по индивидуальному графику 2. Применение технология обучение действием, позволяющей интенсифицировать данную деятельность |
| 4. | Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте | Срыв сроков реализации проекта | Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований | Поляков Д.Д. | Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа | проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» (далее – МБУ ДПО «СОИРО») |  | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Крамарова Елена Николаевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Администратор проекта, член рабочей группы проекта (П), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО; реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО на базе МБУ ДПО «СОИРО» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Оператор мониторинга проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Рыбальченко Николай Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций СГО; утверждение модели подготовки оперативного кадрового резерва руководителей образовательных организаций СГО; разработка положения о Школе кадрового резерва; утверждение положения о Школе кадрового резерва; подготовка и публикация статей в рецензируемых научных журналах; подготовка и публикация методических рекомендаций по формированию оперативного кадрового резерва | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Степучева Галина Анатольевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: составление профиля профессионально-управленческих компетенций успешного руководителя образовательной организацией | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка диагностического инструментария для отбора кандидатов в оперативный кадровый резерв руководителей образовательных организаций СГО; отбор кандидатов в кадровый резерв руководителей образовательных организаций СГО; диагностика кандидатов в оперативный кадровый резерв руководителей образовательных организаций СГО; утверждение списка резервистов, вошедших в оперативный кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных организаций СГО | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Белокопытова Ирина Ивановна, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка диагностического инструментария по определению эффективности подготовки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО; проведение исследования эффективности подготовки резервистов оперативного кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций СГО; создание банка данных резервистов для последующей ротации | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Тюренкова Лариса Николаевна, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: подготовка и проведение коучинг-семинара для резервистов «Управление и лидерство» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Рудаков Александр Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р и П), ответственный за выполнение работ в проекте: презентация резервистами проектов на заседании экспертной комиссии по рассмотрению проектов при управлении образовании администрации СГО; проведение пресс-конференции с резервистами по итогам реализации проекта и тиражирование результатов; размещение информации о ходе реализации проекта на информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Котарева Валентина Ивановна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Лицей № 3» Старооскольского городского округа |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МАОУ «ОК «Лицей № 3» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Дзюба Елена Петровна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МБОУ «СОШ № 11» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Кладова Ольга Ивановна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Трубина Лариса Азизовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МБОУ «СОШ № 30» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Филимонова Анна Гаврииловна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МАОУ «СОШ № 40» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Гехт Елена Анатольевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МБДОУ ДС № 20 «Калинка» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Качмарчик Татьяна Дмитриевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 «Одуванчик» Старооскольского городского округа |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МБДОУ ДС № 30 «Одуванчик» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МБДОУ ДС № 31 «Журавлик» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Домарева Ирина Николаевна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 «Семицветик» Старооскольского городского округа |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МБДОУ ДС № 61 «Семицветик» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |
|  | Черданцев Анатолий Михайлович, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» |  | Исполнитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за выполнение работ в проекте: разработка и реализация программ персонифицированной стажировки резервистов на базе МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от «18» января 2017 № 11-ро |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |