Приложение 1

утверждено приказом от 27.02.2020 №75

**Дорожная карта**

**по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| **Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения всероссийских****проверочных работ** |
|  | Своевременное доведение до участников образовательных отношений приказов и инструктивных документов Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, департамента образования Белгородской области, ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» по вопросам организации и проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) | По мере издания соответствующих документов | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Подготовка проектов приказов об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Подготовка анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам | В течение 10 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, руководители предметных ШМО |
|  | Рассмотрение методических рекомендаций МБУ ДПО «СОИРО» на основе анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам на заседаниях предметных ШМО | Июнь 2020г. | Руководители предметных ШМО |
|  | Подготовка и утверждение приказов о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР | Дзюба Е.П., директор, Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР | Постоянно | Провозина Ю.М., педагог-психолог  |
|  | Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования к ВПР в части посещения уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся | Февраль-апрель 2020г. | Руководство школы  |
| **Организационно-технологическое обеспечение проведения всероссийских проверочных работ** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Класс | Учебный предмет | Примечание |
| 03.03.2020 04.03.2020 | 11 | Иностранный язык | В режиме апробации |
| 11 | География |
| 11.03.2020  | 11 | История | В режиме апробации |
| 11 | Химия |
| 19.03. 2020  | 11 | Физика | В режиме апробации |
| 11 | Биология |

 | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.04.202009.04.202002.04.202008.04.202006.04.202009.04.202003.04.202007-08.04.202003.04.202010.04.202006.04.2020 | 4 | Русский язык (1 часть) | В штатном режиме |
| 4 | Русский язык (2 часть) |
| 5 | История |
| 5 | Биология |
| 6 | География |
| 6 | История |
| 6 | Биология |
| 7 | Иностранный язык |
| 7 | Обществознание |
| 7 | Биология |
| 7 | Русский язык |

 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.2020 | 8 | Обществознание | По решению департамента образования Белгородской области |
| 02.04.2020 | 8 | Биология |
| 07.04.2020 | 8 | Физика |
| 09.04.2020 | 8 | География |
| 16.04.202021.04.202014.04.202021.04.202020.04.202015.04.202013.04.202013.04.202023.04.202021.04.202016.04.2020 | 4 | Математика | В штатном режиме |
| 4 | Окружающий мир | В штатном режиме |
| 5 | Математика | В штатном режиме |
| 5 | Русский язык | В штатном режиме |
| 6 | Русский язык | В штатном режиме |
| 6 | Математика | В штатном режиме |
| 6 | Обществознание | В штатном режиме |
| 7 | География | В штатном режиме |
| 7 | Математика | В штатном режиме |
| 7 | Физика | В штатном режиме |
| 7 | История | В штатном режиме |
| 14.04.2020  | 8 | Математика |  |
| 16.04.2020  | 8 | Русский язык | По решению департамента образования Белгородской области |
| 21.04.2020 | 8 | История |
| 23.04.2020 | 8 | Химия |  |

 |
|  | Обеспечение контроля за своевременным внесением ОО сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР | В соответствии с графиком  | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
|  | Своевременная регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР | В соответствии с графиком  | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
|  | Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | В соответствии с графиком  | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
|  | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | В соответствии с графиком  | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
| **Методическое обеспечение проведения всероссийских проверочных работ** |  |  |  |
|  | Участие в заседаниях городских методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | По отдельному графику | Руководители предметных ШМО |
|  | Участие в муниципальных совещаниях и семинарах по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2020 году | По отдельному графику | Заместители директора, координаторы ВПР |
|  | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам.Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. | До 01 июня 2020г. | Заместители директора |
|  | Разработка индивидуальных образовательныхмаршрутов для обучающихся, испытывающих затруднения вобучении. | До 01 октября 2020г. | Заместители директора |
|  | Проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Февраль-март | Руководители предметных ШМО |
| **Информационное обеспечение проведения всероссийских проверочных работ** |
|  | Своевременное обновление раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте школы | Постоянно | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ВПР; организация подготовки к ВПР учащихся на уровнях, основного и среднего общего образования в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений | до 01 марта 2020г. | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Актуализация раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте школы и своевременное обновление материалов раздела по подготовке учащихся к ВПР. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). | до 01 марта 2020г. | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | Постоянно | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |