Приложение 1

утверждено приказом от 27.02.2020 №75

**Дорожная карта**

**по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | | **Сроки реализации** | | **Исполнители** | |
| **Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения всероссийских**  **проверочных работ** | | | | | | |
|  | Своевременное доведение до участников образовательных отношений приказов и инструктивных документов Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, департамента образования Белгородской области, ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» по вопросам организации и проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) | | По мере издания соответствующих документов | | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Подготовка проектов приказов об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам | | В соответствии с графиком проведения ВПР | | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Подготовка анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам | | В течение 10 дней после получения результатов ВПР по соответствующим учебным предметам | | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, руководители предметных ШМО |
|  | Рассмотрение методических рекомендаций МБУ ДПО «СОИРО» на основе анализа результатов ВПР по соответствующим учебным предметам на заседаниях предметных ШМО | | Июнь 2020г. | | | Руководители предметных ШМО |
|  | Подготовка и утверждение приказов о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | | В соответствии с графиком проведения ВПР | | | Дзюба Е.П., директор, Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР | | Постоянно | | | Провозина Ю.М., педагог-психолог |
|  | Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования к ВПР в части посещения уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся | | Февраль-апрель 2020г. | | | Руководство школы |
| **Организационно-технологическое обеспечение проведения всероссийских проверочных работ** | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Дата | Класс | Учебный предмет | Примечание | | 03.03.2020  04.03.2020 | 11 | Иностранный язык | В режиме апробации | | 11 | География | | 11.03.2020 | 11 | История | В режиме апробации | | 11 | Химия | | 19.03. 2020 | 11 | Физика | В режиме апробации | | 11 | Биология | | | | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
|  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 07.04.2020  09.04.2020  02.04.2020  08.04.2020  06.04.2020  09.04.2020  03.04.2020  07-08.04.2020  03.04.2020  10.04.2020  06.04.2020 | 4 | Русский язык (1 часть) | В штатном режиме | | 4 | Русский язык (2 часть) | | 5 | История | | 5 | Биология | | 6 | География | | 6 | История | | 6 | Биология | | 7 | Иностранный язык | | 7 | Обществознание | | 7 | Биология | | 7 | Русский язык | | | | |
|  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 01.04.2020 | 8 | Обществознание | По решению департамента образования Белгородской области | | 02.04.2020 | 8 | Биология | | 07.04.2020 | 8 | Физика | | 09.04.2020 | 8 | География | | 16.04.2020  21.04.2020  14.04.2020  21.04.2020  20.04.2020  15.04.2020  13.04.2020  13.04.2020  23.04.2020  21.04.2020  16.04.2020 | 4 | Математика | В штатном режиме | | 4 | Окружающий мир | В штатном режиме | | 5 | Математика | В штатном режиме | | 5 | Русский язык | В штатном режиме | | 6 | Русский язык | В штатном режиме | | 6 | Математика | В штатном режиме | | 6 | Обществознание | В штатном режиме | | 7 | География | В штатном режиме | | 7 | Математика | В штатном режиме | | 7 | Физика | В штатном режиме | | 7 | История | В штатном режиме | | 14.04.2020 | 8 | Математика |  | | | 16.04.2020 | 8 | Русский язык | По решению департамента образования Белгородской области | | | 21.04.2020 | 8 | История | | 23.04.2020 | 8 | Химия |  | | | | | |
|  | | Обеспечение контроля за своевременным внесением ОО сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР | | В соответствии с графиком | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
|  | | Своевременная регистрация ОО на официальном интернет-портале ВПР | | В соответствии с графиком | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
|  | | Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | | В соответствии с графиком | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
|  | | Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | | В соответствии с графиком | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора, координаторы ВПР |
| **Методическое обеспечение проведения всероссийских проверочных работ** | | | | | | |  |  |  |
|  | Участие в заседаниях городских методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | | | По отдельному графику | | Руководители предметных ШМО |
|  | Участие в муниципальных совещаниях и семинарах по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2020 году | | | По отдельному графику | | Заместители директора, координаторы ВПР |
|  | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам.  Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. | | | До 01 июня 2020г. | | Заместители директора |
|  | Разработка индивидуальных образовательных  маршрутов для обучающихся, испытывающих затруднения в  обучении. | | | До 01 октября 2020г. | | Заместители директора |
|  | Проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | | | Февраль-март | | Руководители предметных ШМО |
| **Информационное обеспечение проведения всероссийских проверочных работ** | | | | | | |
|  | Своевременное обновление раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте школы | | | Постоянно | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ВПР; организация подготовки к ВПР учащихся на уровнях, основного и среднего общего образования в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений | | | до 01 марта 2020г. | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Актуализация раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте школы и своевременное обновление материалов раздела по подготовке учащихся к ВПР. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). | | | до 01 марта 2020г. | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | | | Постоянно | | Богданова Н.В., Постнова М.В., Таратухина Е.А., заместители директора |